文件编号：ITSS-10-02-04

版本：V1.0

青岛瑞源工程集团有限公司

烟台林海嵎峡田综合体智慧农业大数据平台建设项目-应急演练计划

| 编制人:张秀才 | 编制时间:2025.05.20 |
| --- | --- |
| 审核人:宋振 | 编制时间:2025.05.20 |
| 批准人:于瑞建 | 审批时间:2025.05.20 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 编写人 | 审核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.05.20 | V1.0 | 新建文档 | 张秀才 | 宋振 | 于瑞建 |

目录

青岛瑞源工程集团有限公司	1

烟台林海嵎峡田综合体智慧农业大数据平台建设项目-应急实施计划	1

1. 计划概述	4

2. 演练核心信息	4

3. 详细时间表与任务分解	4

4. 资源调配计划	6

5. 通讯与联络计划	6

6. 安全与风险控制计划	7

7. 演练评估与考核	7

计划概述

本计划依据《应急演练实施方案》制定，旨在明确“项目现场核心设备安装安全事故暨系统数据链路中断综合应急演练”的具体执行步骤、时间安排、资源调配与任务分工，确保演练于2025年6月15日有序、安全、高效进行。

演练核心信息

演练名称：项目现场核心设备安装安全事故暨系统数据链路中断综合应急演练

演练时间：2025年6月15日（星期五）14:00 - 16:30

演练地点：山东省烟台市牟平区项目现场A区数据中心及周边区域

演练指挥中心：项目现场临时指挥部（预设）

总指挥：宋振

副总指挥：赵伟

详细时间表与任务分解

| 时间段 | 阶段 | 主要任务与活动 | 责任方/人 | 地点/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6月15日前 (准备期) |  |  |  |  |
| 即日起-6月10日 | 物资与通信准备 | 1. 采购/确认演练物资（警戒带、担架、标识牌等）。 2. 调试演练专用对讲机频道，建立微信群。 3. 准备评估表格、记录本、摄影器材。 | 后勤保障组（吴常云） | 公司及现场 |
| 6月11日 | 方案宣贯与培训 | 组织所有参演人员集中学习《应急预案》及《演练实施方案》，明确角色与流程。 | 应急管理办公室（宋振） | 公司会议室 |
| 6月14日 | 现场预置与检查 | 1. 现场布置模拟事故点标识。 2. 预设非关键光缆断点并做好标记。 3. 检查现场安全环境，排除真实风险。 | 现场演练组、技术支持组 | 项目现场 |
| 6月15日 (演练日) |  |  |  |  |
| 13:30 - 14:00 | 人员集结与就位 | 1. 所有参演人员到达现场指定集结点。 2. 各小组组长清点人数，领取装备。 3. 通信测试（对讲机、手机网络）。 | 各小组组长 | 现场集结点 |
| 14:00 - 14:05 | 场景初始化 | 1. 总指挥宣布演练开始，重申目的与安全规定。 2. 各小组报告准备就绪。 | 总指挥（宋振） | 现场指挥部 |
| 14:05 - 14:15 | 事件发生与信息报告 | 1. 触发：现场安全员模拟发现事故并大声呼救。 2. 报告：按“安全员→现场组长→宋振→指挥部”链路上报。 3. 展示：宋振向指挥部模拟提交书面报告初稿。 | 现场安全员、现场演练组长、宋振 | 事故模拟点、指挥部 |
| 14:15 - 14:30 | 应急启动与先期处置 | 1. 决策：总指挥宣布启动II级响应。 2. 处置：现场组模拟断电、警戒、救护伤员。 3. 联络：后勤组模拟拨打120并记录时间。 | 总指挥、现场演练组、后勤保障组 | 全现场 |
| 14:30 - 15:30 | 技术研判与协同处置 | 1. 诊断：技术组检测光缆断点，制定方案。 2. 抢修：（实际演示） 进行光缆熔接操作。 3. 协同：后勤组响应技术组“备件查询”需求。 | 技术支持组（张秀才、陈云）、后勤保障组 | 光缆断点、备件库 |
| 15:30 - 16:00 | 系统恢复与演练终止 | 1. 验证：技术组模拟测试网络、重启服务，报告恢复。 2. 清理：现场组报告现场清理完毕。 3. 终止：总指挥宣布应急响应结束及演练核心环节完成。 | 技术支持组、现场演练组、总指挥 | 现场、指挥部 |
| 16:00 - 16:30 | 总结与点评 | 1. 各小组集合，组长进行2分钟总结发言。 2. 评估组汇报关键观察结果。 3. 总指挥、副总指挥进行全面点评。 | 全体参演人员、评估组、总指挥/副总指挥 | 现场集结点 |
| 演练结束后 |  |  |  |  |
| 6月18日前 | 报告编制与提交 | 编制《应急演练总结评估报告》，提交审批。 | 后勤保障组（吴常云） | 公司 |
| 6月25日前 | 预案修订与归档 | 根据评估报告，完成对《应急预案》的必要修订，全部资料归档。 | 应急管理办公室（张秀才） | 公司 |

资源调配计划

| 资源类型 | 具体资源 | 数量 | 负责调配人 | 到位时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员 | 全体参演人员 | 约25人 | 各小组组长 | 6月15日13:30 | 名单见附件1 |
| 通信 | 数字对讲机 | 8台 | 吴常云 | 6月14日 | 频道预设为CH3 |
| 物资 | 警戒带、标识牌、担架、急救箱（模拟）、备用光缆、熔接设备 | 1批 | 吴常云 | 6月14日 | 清单见附件2 |
| 文档 | 演练方案、评估表、记录本 | 若干 | 张秀才 | 6月14日 |  |
| 影像 | 摄影/摄像设备 | 2套 | 评估组指定人员 | 6月15日 | 全程记录 |

通讯与联络计划

主要通讯方式：数字对讲机（主）、微信群（辅）、手机电话（备用）。

指挥频道：对讲机CH3 为演练专用指挥频道，所有指令发布与关键报告均通过此频道。

关键联系人：

总指挥（宋振）

现场指挥（应急执行组长）

技术总控（张秀才）

后勤协调（吴常云）

安全与风险控制计划

- 安全交底：演练前必须对所有人员进行安全交底，明确所有“模拟”动作，严禁任何真实的带电作业或高危操作。

- 现场安全员：指定2名专职安全员，佩戴明显标识，全程监控演练安全，有权叫停任何不安全行为。

- 医疗应急：准备真实的急救药箱，并预先知晓前往最近医疗点的路线。模拟拨打120时，需明确声明“此为应急演练模拟呼叫”。

- 环境检查：演练前对现场进行清理，确保通道畅通，无无关杂物。

- 天气预案：关注演练日天气，如遇极端天气，由总指挥在6月14日决定是否推迟。

演练评估与考核

评估方式：由“后勤保障组”根据《演练评估表》进行全过程跟踪记录与评分。

考核重点：信息报告时效性、指挥决策合理性、现场处置规范性、跨组协作流畅性、技术操作准确性。

结果应用：评估结果将直接应用于演练总结报告，并作为个人与部门年度应急管理考核的参考依据。